## Sheet1
고용노동부 리매뉴얼 프로젝트 기능명세서 (2022.01.03 ~ 22.02.**)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 개발 소요일 | 개발일 | 개발여부 | 비고
정보공개 | 행정정보공개 | 정보공개안내 정보목록 | 3 | 2022-01-03 | n
|  | 정보공개안내 신청 및 조회 | 3 | 2022-01-03 | n
|  | 사전정보 공표목록 | 3 | 2022-01-03 | n | 어떤 목록인지 모르겠음
| 정보공개 | 정보공개 신청 및 조회 | 2 | 2022-01-06 | n
|  | 업무추진 비공개 | 2 | 2022-01-06 | n | 팀장님하고 작업하는지?