## Sheet1
해군 종합정보체계 개발 일정
구분 | 파트 | 대분류 | 소분류 | 9월
|  |  |  | 5일 | 6일 | 9일 | 10일 | 11일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 30일
해군종합 정보체계 | 일정 | 일정 설계 | 기능명세서, 개발일정 시안
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 분석
| 설계 | 기능 설계 | 기능 정의
|  | DB 설계 | 기능별 DB Table 정의
| 개발 | 이발예약 | 이발병 전용 스케쥴 관리
병사, 간부 이발예약
|  | 함장소개 | 함장과의 대화
함정소개
조직도
|  | 전자교범 | 전자 교범
| 시험 및 배포 | 테스트 및 배포 | 단위 기능 테스트
배포
현재